OMAREYAH INTERNATIONAL DIVISION | EXECUTIVE TRANSFORMATION BLUEPRINT

OMAREYAH INTERNATIONAL DIVISION

‏مخطط التحول التعليمي التنفيذي

‏Master Strategic Consulting Project

‏وثيقة استراتيجية موجهة إلى مجلس الإدارة

‏الإجابة المهنية على سؤال المجلس: لماذا تعيين الأستاذ وسيم اللبدي مديراً للبرامج الدولية وقائداً للتحول التعليمي؟

‏مبادئ هذه الوثيقة ‏• العلامة الأساسية هي قسم العمريّة الدولي — وليست Success 4 Sure. ‏• Success 4 Sure تُقدَّم حصراً كشريك تنفيذ استراتيجي ومنظومة خدمات داعمة. ‏• لا مبالغة في الإنجازات الشخصية؛ التوصيات مبنية على ممارسات إدارة تعليمية دولية قابلة للقياس. ‏• كل توصية مرتبطة بهدف تشغيلي ومؤشر أداء وآلية متابعة.

‏إعداد: الأستاذ وسيم اللبدي

‏الأدوار المقترحة: مدير البرامج الدولية · قائد التحول التعليمي · مدير الاستراتيجية الأكاديمية

Confidential — Board Use Only

‏0. هيكل الوثيقة ونطاق القرار

‏صُممت هذه الوثيقة كـ«مخطط تحول تعليمي تنفيذي» بمستوى وثائق مجالس الإدارات في مؤسسات الاستشارات الدولية. الغرض ليس عرضاً تسويقياً، بل تمكين المجلس من اتخاذ قرار تعيين قيادي مبني على منطق التشخيص، المنهجية، الحوكمة، وخارطة التنفيذ.

| ‏القسم | ‏الغرض لمجلس الإدارة |
| --- | --- |
| ‏1. الملخص التنفيذي | ‏الخلاصة القرارِية في صفحة واحدة |
| ‏2. تحليل الوضع الحالي | ‏فهم التحديات والفرص وتموضع السوق |
| ‏3. لماذا التحول ضروري؟ | ‏تبرير استراتيجي للتغيير |
| ‏4–5. من هو وسيم؟ ولماذا مختلف؟ | ‏معيار الاختيار القيادي |
| ‏6–8. كيف سيُحدث التحول؟ | ‏نموذج العمل + المنظومة |
| ‏9–11. خطط التنفيذ | ‏100 يوم · سنة · 2–5 سنوات |
| ‏12–14. النتائج والمخاطر والحوكمة | ‏قابلية القياس والرقابة |
| ‏15. التوصية النهائية | ‏قرار المجلس |

‏1. الملخص التنفيذي

‏يحتاج قسم العمريّة الدولي إلى قيادة تجمع بين الجودة الأكاديمية، والانضباط التشغيلي، والتموضع السوقي، والقدرة على بناء أنظمة مستدامة. التعيين التقليدي لـ«مدير أكاديمي» قد يحسّن جزءاً من العمليات اليومية، لكنه غالباً لا يبني منظومة تحول متكاملة تربط التعلم، والمعلمين، والقبول، وتجربة ولي الأمر، والبيانات.

‏تقترح هذه الوثيقة تعيين الأستاذ وسيم اللبدي في موقع قيادي يجمع إدارة البرامج الدولية مع قيادة التحول التعليمي، مع الاستفادة المنظمة من قدرات Success 4 Sure كشريك تنفيذ — دون نقل هوية المدرسة إلى الشريك.

‏الخلاصة القرارِية

| ‏البُعد | ‏ما يقدمه التعيين المقترح | ‏ما لا يفعله التعيين التقليدي وحده |
| --- | --- | --- |
| ‏الأكاديميا | ‏إطار جودة قابل للقياس ومسارات تطوير معلّم | ‏تحسين جزئي بلا نظام مؤشرات |
| ‏التشغيل | ‏إيقاع حوكمة أسبوعي/شهري وتقارير للمجلس | ‏إدارة مهام بلا ربط استراتيجي |
| ‏القبول | ‏رواية قيمة للبرنامج الدولي مبنية على تجربة حقيقية | ‏حملات موسمية بلا تثبيت جودة |
| ‏الرقمنة | ‏تعلم رقمي وتحليلات تدعم القرار | ‏أدوات متفرقة بلا تكامل |
| ‏الاستدامة | ‏منظومة شريك تنفيذ تقلل الاعتماد على فرد واحد | ‏اعتماد عالٍ على خبرة المدير فقط |

‏نطاق الواقعية ‏• الأرقام المستهدفة في هذه الوثيقة إرشادية لأغراض التخطيط، وتُحدَّث بعد تدقيق بيانات المدرسة الرسمية. ‏• النجاح مشروط بدعم المجلس، ووضوح الصلاحيات، وتمويل معقول لمبادرات السنة الأولى.

‏2. تحليل الوضع الحالي

‏2.1 التحديات الحالية (نمطية في أقسام البرامج الدولية)

‏• تفاوت جودة التجربة الصفية بين المراحل والمعلمين دون نظام ملاحظة وتطوير موحّد.

‏• ضغط توقعات أولياء الأمور تجاه النتائج الدولية والمسارات الجامعية دون منظومة إرشاد واضحة.

‏• منافسة متزايدة من مدارس تقدم برامج دولية مع رسائل تسويقية أقوى أحياناً من الواقع التشغيلي.

‏• فجوات في التكامل بين الأكاديميا، والقبول، والتسويق، وشؤون الطلبة.

‏• محدودية استخدام البيانات لاتخاذ قرارات حول التعثر الدراسي، والاستبقاء، ورضا الأسرة.

‏• خطر الاعتماد على مبادرات فردية بدل أنظمة قابلة للانتقال والاستمرار.

‏2.2 الفرص الحالية

‏• وجود علامة مدرسية قائمة يمكن البناء عليها بدلاً من إطلاق كيان جديد.

‏• طلب أسري متزايد على مسارات دولية منضبطة وشفافة في الأردن.

‏• إمكانية تمييز القسم عبر جودة المعلمين، وتجربة الطالب، والإرشاد الجامعي المبكر.

‏• فرصة بناء شراكة تنفيذ تضيف عمقاً تدريبياً وتقنياً دون تشتيت هوية المدرسة.

‏• قابلية تحويل التحسينات الأكاديمية إلى أثر ملموس على القبول والاستبقاء خلال 12–24 شهراً.

‏2.3 تموضع السوق

‏في سوق التعليم الدولي بالأردن، لم يعد «وجود برنامج دولي» بحد ذاته ميزة كافية. الميزة التنافسية تنتقل إلى: اتساق الجودة، شفافية النتائج، جاهزية المعلمين، وضوح المسار الجامعي، وتجربة التواصل مع الأسرة. التموضع المقترح لقسم العمريّة: برنامج دولي منضبط أكاديمياً، موثوق تشغيلياً، وقابل للقياس أمام المجلس والأسرة.

‏2.4 اتجاهات التعليم الدولي في الأردن

| ‏الاتجاه | ‏الأثر على القسم | ‏الاستجابة المقترحة |
| --- | --- | --- |
| ‏ارتفاع توقعات الجودة والشفافية | ‏ضغط على النتائج والتواصل | ‏لوحة مؤشرات أسرية داخلية + تقارير فصلية |
| ‏المنافسة على المعلمين المؤهلين | ‏صعوبة الاستقطاب والاستبقاء | ‏مسار تطوير مهني واضح وحوافز مرتبطة بالجودة |
| ‏التحول الرقمي الجزئي | ‏فجوة بين أدوات وتعلّم فعّال | ‏تكامل منصة تعلم + تحليلات بسيطة قابلة للتنفيذ |
| ‏الاهتمام بالمسارات الجامعية المبكرة | ‏طلب إرشاد متخصص | ‏برنامج إرشاد جامعي مرحلي من الصفوف العليا |
| ‏حساسية الرسوم مقابل القيمة | ‏ضغط تسعير ورضا | ‏ربط القيمة بتجربة قابلة للإثبات لا بوعود عامة |

‏3. لماذا التحول ضروري؟

‏التحول ليس هدفاً لغوياً؛ هو استجابة لثلاث حقائق إدارية: (1) جودة البرنامج الدولي أصبحت معيار اختيار الأسرة الأول، (2) التحسينات المبعثرة لا تصمد أمام دوران الموظفين، (3) المجلس يحتاج نظام رقابة مبكر لا تقارير متأخرة. بدون تحول منظم، يبقى القسم عرضة لتذبذب السمعة، وتسرب الطلبة، وضعف القدرة على تسعير القيمة.

‏كلفة عدم الفعل (نوعياً) ‏• استمرار فجوات الجودة يضعف الثقة الأسرية حتى مع جهود تسويقية. ‏• غياب نظام تطوير المعلمين يرفع الاعتماد على التوظيف الطارئ. ‏• ضعف الربط بين القبول والأكاديميا يرفع كلفة الاستحواذ ويخفض الاستبقاء.

‏4. من هو الأستاذ وسيم اللبدي؟

‏يُقدَّم الأستاذ وسيم اللبدي إلى المجلس بوصفه مرشحاً لقيادة البرامج الدولية والتحول التعليمي، مع قدرة على ربط القرار الأكاديمي بالتشغيل وبالقيمة المقدَّمة للأسرة. لا تعتمد هذه الوثيقة على سرد إنجازات مبالغ فيها؛ بل على منطق الصلاحية القيادية: رؤية، منهجية، قدرة على بناء أنظمة، والاستفادة الرشيدة من منظومة شريك تنفيذ.

‏4.1 الخلفية المهنية (إطار الطرح للمجلس)

‏• خبرة عملية في تصميم وتنفيذ مبادرات تعليمية مرتبطة بالجودة والتطوير المهني وتجربة المتعلم.

‏• توجه إداري يربط بين النتائج الأكاديمية والاستدامة التشغيلية.

‏• قدرة على العمل مع مجالس الإدارات عبر تقارير واضحة ومؤشرات قابلة للمتابعة.

‏• إلمام بمتطلبات البيئة التعليمية في الأردن وبسلوك الأسرة تجاه البرامج الدولية.

‏4.2 فلسفة القيادة

‏القيادة التعليمية الفاعلة — وفق هذه الفلسفة — ليست مركزية فردية، بل بناء قدرة مؤسسية: معايير واضحة، معلمون مدعومون، بيانات بسيطة ودقيقة، ومحاسبة عادلة. المدير يقود الإيقاع ويحمي الجودة، والفرق تنفّذ، والمجلس يراقب النتائج لا التفاصيل التشغيلية اليومية.

‏4.3 الرؤية التعليمية

‏أن يصبح قسم العمريّة الدولي مرجعاً موثوقاً لأسرة تبحث عن برنامج دولي متسق، يُعدّ الطالب للمرحلة الجامعية بجدية أكاديمية، ويُظهر احتراماً لكرامة المعلم وتجربة ولي الأمر.

‏4.4 منهجية التحول

‏المنهجية المقترحة دورة خماسية: تشخيص مبني على أدلة، تصميم أولويات محدودة، تنفيذ بإيقاع أسبوعي، قياس بمؤشرات متفق عليها مع المجلس، وتحسين مستمر. تُرفض المبادرات الواسعة غير الممولة أو غير القابلة للقياس في السنة الأولى.

‏4.5 الخبرة الدولية (منهجياً)

‏المقصود بالخبرة الدولية هنا ليس شعاراً، بل القدرة على مواءمة ممارسات معتمدة عالمياً — مثل أطر ضمان الجودة، التطوير المهني القائم على الملاحظة الصفية، ومسارات الإرشاد الجامعي — مع واقع المدرسة الأردنية وقيود الموارد والصلاحيات.

‏5. لماذا وسيم مختلف؟

‏الفرق الجوهري ليس في «النشاط» بل في نموذج القيادة: مدير أكاديمي تقليدي يُحسّن التشغيل داخل الصندوق القائم؛ القائد المقترح يبني نظاماً يربط الجودة بالقبول وبالبيانات وبالمنظومة الداعمة — مع إبقاء هوية العمريّة في الواجهة.

| ‏البُعد | ‏المدير الأكاديمي التقليدي | ‏نموذج وسيم المقترح |
| --- | --- | --- |
| ‏القيادة | ‏إدارة اليومي وحل الأزمات | ‏إيقاع استراتيجي + تمكين فرق + تقارير مجلس |
| ‏الجودة الأكاديمية | ‏متابعة جزئية للمناهج | ‏معايير ملاحظة، خطط تحسين، مؤشرات فصلية |
| ‏التسويق | ‏دعم محدود للحملات | ‏ربط الرسالة التسويقية بتجربة حقيقية قابلة للإثبات |
| ‏العقل التجاري | ‏تركيز تعليمي صرف | ‏قيمة مقابل رسوم، استبقاء، كفاءة تشغيل |
| ‏الابتكار | ‏مبادرات متفرقة | ‏ابتكار منضبط بمقاييس أثر |
| ‏الذكاء الاصطناعي | ‏استخدام فردي غير منظم | ‏استخدام حذر في الدعم التعليمي والتحليلات مع ضوابط |
| ‏التعليم الدولي | ‏تشغيل البرنامج كما هو | ‏رفع اتساق المعايير وتجربة الطالب والأسرة |
| ‏بناء الأنظمة | ‏اعتماد على الأشخاص | ‏سياسات، أدلة إجراءات، لجان، لوحات متابعة |
| ‏التخطيط طويل الأمد | ‏خطة سنوية عامة | ‏100 يوم + سنة 1 + خارطة 2–5 مربوطة بمؤشرات |

‏6. كيف سيُحدث وسيم التحول في المدرسة؟

‏التحول يُنفَّذ عبر ثمانية مسارات مترابطة. كل مسار له تدخل عملي، ومالك داخلي، ومؤشر. الهدف في السنة الأولى ليس «تغيير كل شيء»، بل تثبيت الحد الأدنى التشغيلي للجودة والقبول والبيانات بحيث يمكن البناء عليه في السنوات التالية.

| ‏مجال التحول | ‏التدخل العملي | ‏مؤشر قياس أولي |
| --- | --- | --- |
| ‏أكاديمي | ‏إطار جودة صفية، مواءمة تقويم، دعم المتعثرين | ‏% اكتمال خطط التحسين · نتائج داخلية |
| ‏تشغيلي | ‏تقويم اجتماعات، مصفوفة مسؤوليات، تقارير شهرية | ‏التزام الإيقاع · إغلاق التوصيات |
| ‏رقمي | ‏منصة تعلم أساسية + سياسات استخدام | ‏نسبة تفعيل · اكتمال المحتوى الأولوي |
| ‏القبول | ‏رحلة ولي أمر واضحة من الاستفسار إلى الالتحاق | ‏معدل التحويل · جودة الملفات |
| ‏المعلمون | ‏مسار تطوير مهني مرتبط بالملاحظة الصفية | ‏ساعات تطوير · تحسن بنود الملاحظة |
| ‏إشراك الأسرة | ‏تقويم تواصل فصلي وقنوات استجابة | ‏رضا التواصل · زمن الرد |
| ‏تجربة الطالب | ‏معايير سلوك تعلم ودعم إرشادي | ‏الاستبقاء · مؤشرات المشاركة |
| ‏ضمان الجودة | ‏لجنة جودة ومراجعات داخلية فصلية | ‏عدد المراجعات · نسبة الإغلاق |

‏تفصيل تشغيلي مختصر للمسارات ذات الأولوية

‏أكاديمياً: توحيد أداة ملاحظة صفية، وتحديد مواد حرجة للدعم، ومراجعة عيّنة من أدوات التقويم لضمان الاتساق بين الشعب.

‏تشغيلياً: تثبيت اجتماع قيادة أسبوعي قصير بأجندة قرارات، لا اجتماعات مطوّلة بلا إغلاق.

‏في القبول: تحويل الاستفسار إلى مسار واضح (رد أولي، جولة، مقابلة، عرض قيمة، متابعة) مع قياس زمن كل مرحلة.

‏مع المعلمين: ربط التطوير المهني بما يُلاحظ في الصف، لا بحضور ورش منفصلة عن التطبيق.

‏مع الأسرة: قناة استجابة بزمن مستهدف، ورسالة فصلية موجزة عما تحقق أكاديمياً وتشغيلياً.

‏7. الدعم الاستراتيجي من Success 4 Sure

‏Success 4 Sure ليست بديلاً عن إدارة المدرسة، ولا واجهة العلامة. دورها: توفير قدرات تنفيذ متخصصة يصعب بناؤها داخلياً بسرعة مماثلة، تحت قيادة مدير البرامج الدولية وبما يخدم أولويات قسم العمريّة.

| ‏القدرة / الخدمة | ‏القيمة لقسم العمريّة | ‏شكل الاستفادة |
| --- | --- | --- |
| ‏مركز تدريب المعلمين | ‏رفع جاهزية الصف | ‏مسارات تدريب مخصصة حسب الاحتياج |
| ‏التطوير المهني | ‏استمرار نمو الهيئة التعليمية | ‏ورش + متابعة تطبيق صفّي |
| ‏إعداد الاختبارات الدولية | ‏جاهزية أعلى للطلبة | ‏برامج تحضير منضبطة زمنياً |
| ‏برامج الدعم الأكاديمي | ‏تقليل التعثر | ‏دعم موجّه للمواد الحرجة |
| ‏تكنولوجيا التعليم | ‏توحيد الأدوات | ‏اختيار وتشغيل بأقل تشتيت |
| ‏التعلم الرقمي | ‏مرونة ومراجعة | ‏محتوى داعم خارج الحصص |
| ‏الإرشاد الجامعي | ‏مسارات أوضح للأسرة | ‏جلسات وخطط فردية/جماعية |
| ‏إثراء الطلبة | ‏تميز غير صفّي منضبط | ‏أندية ومسارات اختيارية |
| ‏الفعاليات التربوية | ‏حضور مجتمعي للعلامة المدرسية | ‏فعاليات باسم العمريّة |
| ‏دعم التسويق التربوي | ‏رسالة قيمة صادقة | ‏محتوى مبني على إثبات الجودة |
| ‏البرامج الصيفية | ‏استمرار التعلم وجذب | ‏مدارس صيفية تحت هوية القسم |
| ‏برامج STEM | ‏مهارات القرن 21 | ‏وحدات عملية قابلة للقياس |
| ‏برامج الذكاء الاصطناعي | ‏وعي تقني مسؤول | ‏محتوى عمري مناسب وضوابط |
| ‏التعلم المسجّل | ‏مراجعة وتقوية | ‏مكتبة دروس داعمة |
| ‏تحليلات التعلم | ‏قرارات مبنية على بيانات | ‏لوحات بسيطة للإدارة |

‏8. المنظومة التعليمية

‏تعيين موظف واحد — مهما كانت كفاءته — يظل محدوداً بطاقته الفردية. المنظومة تعني أن المدرسة تحصل على شبكة قدرات: تدريب، محتوى، إرشاد، تحليلات، وبرامج إثراء، تحت حوكمة المدير وباسم العمريّة. هذا يقلل مخاطر الانقطاع، ويسرّع التنفيذ، ويحافظ على استمرارية المعرفة المؤسسية.

‏قاعدة الهوية ‏• كل تواصل أسري وفعاليات عامة تُقدَّم تحت علامة Omareyah International Division. ‏• يُذكر الشريك عند الحاجة للشفافية التعاقدية أمام المجلس، لا كبديل عن العلامة المدرسية.

‏9. خطة المائة يوم

‏الأيام 1–30: التشخيص والحوكمة

| ‏الأسبوع | ‏الأهداف | ‏المخرجات | ‏مؤشرات |
| --- | --- | --- | --- |
| ‏1 | ‏تأكيد الصلاحيات ولقاء المجلس/الإدارة | ‏ميثاق دور مختصَر · جدول حوكمة | ‏اعتماد الميثاق |
| ‏2 | ‏مسح سريع للبيانات الأكاديمية والقبول | ‏قائمة فجوات البيانات | ‏% اكتمال البيانات الحرجة |
| ‏3 | ‏مقابلات عينة معلمين/أسر/طلبة | ‏ملخص أدلة نوعية | ‏عدد المقابلات المكتملة |
| ‏4 | ‏تحديد 5 أولويات فقط للمائة يوم | ‏وثيقة أولويات معتمدة | ‏موافقة الإدارة العليا |

‏الأيام 31–65: التشغيل السريع

| ‏الأسبوع | ‏الأهداف | ‏المخرجات | ‏مؤشرات |
| --- | --- | --- | --- |
| ‏5–6 | ‏إطلاق إطار الملاحظة الصفية والتطوير المهني | ‏أداة ملاحظة + جدول زيارات | ‏عدد الزيارات المنفذة |
| ‏7–8 | ‏تحسين رحلة القبول والتواصل الأسري | ‏دليل رحلة ولي الأمر | ‏زمن الاستجابة للاستفسار |
| ‏9 | ‏تفعيل لجنة الجودة وإيقاع التقارير | ‏محضر لجنة + قالب تقرير | ‏انعقاد اللجنة في موعدها |
| ‏10 | ‏بدء حزمة دعم أكاديمي للمواد الحرجة | ‏قوائم الطلبة المستهدفين | ‏نسبة التحاق بجلسات الدعم |

‏الأيام 66–100: تثبيت الأثر

| ‏الأسبوع | ‏الأهداف | ‏المخرجات | ‏مؤشرات |
| --- | --- | --- | --- |
| ‏11–12 | ‏قياس أولي لرضا الأسرة والمعلمين | ‏استبيان مختصر + تحليل | ‏معدل الاستجابة |
| ‏13 | ‏مراجعة رقمية: ما يُبقى وما يُوقف | ‏قرار أدوات معتمد | ‏عدد الأدوات الموحّدة |
| ‏14 | ‏تقرير المائة يوم للمجلس | ‏تقرير نتائج + طلبات السنة 1 | ‏اعتماد التوصيات |

‏10. السنة الأولى — التنفيذ الشهري

| ‏الشهر | ‏التركيز | ‏مخرج أساسي |
| --- | --- | --- |
| ‏1–2 | ‏حوكمة + تشخيص + أولويات | ‏تقرير تشخيص وميثاق دور |
| ‏3 | ‏جودة صفية وتطوير مهني | ‏دورة ملاحظة أولى مكتملة |
| ‏4 | ‏قبول وتجربة أسرة | ‏دليل رحلة القبول مفعّل |
| ‏5 | ‏دعم أكاديمي وإرشاد أولي | ‏برنامج دعم للمواد الحرجة |
| ‏6 | ‏مراجعة منتصف العام | ‏تقرير نصف سنوي للمجلس |
| ‏7 | ‏رقمنة منضبطة | ‏حد أدنى تشغيلي للمنصة |
| ‏8 | ‏إثراء وSTEM/فعاليات باسم العمريّة | ‏تقويم فعاليات مع أثر |
| ‏9 | ‏إعداد اختبارات/مسارات عليا | ‏خطة تحضير زمنية |
| ‏10 | ‏استبقاء وتخطيط القبول للعام التالي | ‏توقعات التحاق مبنية على بيانات |
| ‏11 | ‏تقييم معلنين ومسارات PD | ‏خطط تطوير فردية |
| ‏12 | ‏إقفال سنوي وخارطة السنة 2 | ‏تقرير سنوي + موازنة مبادرات |

‏لوحة المؤشرات أعلاه إرشادية لوضع أهداف قابلة للنقاش مع المجلس بعد اعتماد خط الأساس الحقيقي من بيانات المدرسة.

‏11. السنوات 2–5 — خارطة الطريق الاستراتيجية

| ‏المحور | ‏السنة 2 | ‏السنة 3 | ‏السنوات 4–5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ‏التميز الأكاديمي | ‏تثبيت إطار الجودة | ‏رفع اتساق النتائج | ‏مرجعية داخلية للجودة |
| ‏التوسع الحصيف | ‏تحسين الإشغال | ‏برامج إثراء أوسع | ‏خيارات مسارات متقدمة عند الجاهزية |
| ‏تموضع العلامة | ‏رواية قيمة مثبتة | ‏سمعة أسرية أقوى | ‏تموضع «موثوقية دولية» |
| ‏الاستدامة المالية | ‏ربط القيمة بالاستبقاء | ‏كفاءة تشغيل أعلى | ‏موازنة مبادرات ذات عائد واضح |
| ‏النضج الرقمي | ‏توحيد المنصة | ‏تحليلات قرار | ‏تحسين مستمر مبني على بيانات |

‏12. النتائج المتوقعة

| ‏النتيجة | ‏إشارة نجاح خلال 12 شهراً | ‏إشارة نجاح خلال 24–36 شهراً |
| --- | --- | --- |
| ‏نمو القبول | ‏تحسن التحويل من استفسار إلى التحاق | ‏نمو مستقر غير موسمي فقط |
| ‏الجودة الأكاديمية | ‏اكتمال دورات ملاحظة وتحسين | ‏اتساق أعلى بين الشعب |
| ‏جودة المعلمين | ‏التزام مسار PD وقياس تطبيق | ‏انخفاض الاعتماد على التوظيف الطارئ |
| ‏رضا الأسرة | ‏تحسن درجات التواصل والاستجابة | ‏توصية أسرية أعلى |
| ‏استبقاء الطلبة | ‏انخفاض أسباب التسرب القابلة للمعالجة | ‏استقرار الفوج عبر المراحل |
| ‏السمعة الدولية | ‏أدلة عملية (فعاليات/إرشاد/نتائج داخلية) | ‏تموضع أوضح في السوق المحلي |
| ‏النمو المالي | ‏تحسن الاستبقاء يقلل كلفة الفقد | ‏قدرة أفضل على تخطيط الإيراد |

‏13. تحليل المخاطر

| ‏المخاطر | ‏الأثر | ‏الاحتمال | ‏المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| ‏غموض الصلاحيات | ‏تعطيل التنفيذ | ‏متوسط | ‏ميثاق دور معتمد من المجلس خلال أول أسبوعين |
| ‏مقاومة التغيير لدى بعض الفرق | ‏بطء تبنّي الجودة | ‏متوسط–مرتفع | ‏تواصل شفاف + PD مرتبط بالدعم لا بالعقاب فقط |
| ‏بيانات غير مكتملة | ‏مؤشرات ضعيفة | ‏مرتفع بدايةً | ‏خطة بيانات حد أدنى خلال 30 يوماً |
| ‏خلط هوية الشريك بالمدرسة | ‏تشويش العلامة | ‏متوسط | ‏دليل تواصل وهوية إلزامي |
| ‏اتساع المبادرات فوق القدرة | ‏فشل التنفيذ | ‏مرتفع إن لم يُضبط | ‏سقف 5 أولويات في المائة يوم |
| ‏قيود مالية | ‏تأجيل أثر | ‏متوسط | ‏مبادرات مرحلية بعائد واضح وموازنة ربعية |

‏14. نموذج الحوكمة

‏إيقاع التقارير

| ‏المستوى | ‏التكرار | ‏المحتوى |
| --- | --- | --- |
| ‏المجلس | ‏ربع سنوي (+ طارئ عند الحاجة) | ‏مؤشرات، مخاطر، قرارات مطلوبة |
| ‏مدير البرامج الدولية | ‏أسبوعي داخلي / شهري إداري | ‏تقدم الأولويات وإغلاق التوصيات |
| ‏اللجان (جودة/قبول/رقمي) | ‏شهري | ‏مراجعات تشغيلية وتوصيات |
| ‏رؤساء الأقسام | ‏أسبوعي | ‏تنفيذ الصف والدعم والتواصل |

‏إطار التنفيذ التفصيلي (RACI مبسّط)

‏حتى لا تتحول الخطة إلى نوايا عامة، يُقترح توزيع واضح للمسؤوليات. الرموز: م = مسؤول تنفيذ، ح = يُحاسب/يعتمد، ش = يُستشار، ع = يُعلم.

| ‏المبادرة | ‏المجلس | ‏مدير البرامج الدولية | ‏رؤساء الأقسام | ‏الشريك التنفيذي |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‏اعتماد الاستراتيجية والموازنة | ‏ح | ‏ش | ‏ع | ‏ع |
| ‏خطة المائة يوم | ‏ع | ‏ح/م | ‏ش | ‏ش |
| ‏الملاحظة الصفية وPD | ‏ع | ‏ح | ‏م | ‏ش |
| ‏رحلة القبول والتواصل | ‏ع | ‏ح | ‏م | ‏ش |
| ‏لوحة المؤشرات الربعية | ‏ح | ‏م | ‏ش | ‏ش |
| ‏البرامج الإثرائية/الصيفية | ‏ع | ‏ح | ‏ش | ‏م/ش |
| ‏سياسة الهوية والعلامة | ‏ح | ‏م | ‏ع | ‏ع |

‏مبادئ تمويل السنة الأولى (بدون أرقام مصطنعة)

‏• تُموَّل أولاً المبادرات ذات أثر مباشر على الجودة الصفية واستبقاء الطلبة وتجربة الأسرة.

‏• كل مبادرة خارج التشغيل الاعتيادي تُعرض ببطاقة: الهدف، الكلفة التقديرية، المؤشر، موعد المراجعة.

‏• يُفضَّل الإنفاق المرحلي على الإطلاق الواسع؛ التجريب الصغير ثم التوسع بعد الدليل.

‏• أي خدمة من الشريك التنفيذي تُربط بملحق تعاقدي ونطاق عمل ومخرجات قابلة للاستلام.

‏تعريفات مؤشرات الأداء الأساسية

| ‏المؤشر | ‏التعريف التشغيلي | ‏مصدر البيانات | ‏تكرار القياس |
| --- | --- | --- | --- |
| ‏معدل التحويل في القبول | ‏الملتحقون ÷ الاستفسارات المؤهلة | ‏سجل القبول | ‏شهري |
| ‏الاستبقاء | ‏الطلبة المستمرون ÷ بداية الفترة | ‏شؤون الطلبة | ‏فصلي |
| ‏اكتمال الملاحظة الصفية | ‏الزيارات المنفذة ÷ المخطط | ‏لجنة الجودة | ‏شهري |
| ‏رضا التواصل الأسري | ‏متوسط تقييم بند التواصل | ‏استبيان مختصر | ‏فصلي |
| ‏تفعيل التعلم الرقمي | ‏حسابات نشطة وفق تعريف متفق | ‏المنصة | ‏شهري |
| ‏إغلاق توصيات الجودة | ‏المغلقة في الموعد ÷ الصادرة | ‏محاضر اللجنة | ‏شهري |

‏15. التوصية النهائية لمجلس الإدارة

‏يُوصى بتعيين الأستاذ وسيم اللبدي قائداً للبرامج الدولية والتحول التعليمي في قسم العمريّة الدولي، بصلاحيات واضحة، وربط أدائه بمؤشرات متفق عليها، مع تفعيل Success 4 Sure كشريك تنفيذ استراتيجي يخضع لحوكمة المدرسة.

‏هذا التعيين لا يُقدَّم بوصفه استبدالاً لـ«مدير أكاديمي كفء»، بل بوصفه اختياراً لنموذج مختلف: بناء أنظمة، ربط الجودة بالقبول والأسرة والبيانات، والاستفادة من منظومة قدرات أوسع من طاقة فرد واحد — مع إبقاء العمريّة هي العلامة، والنتائج هي معيار المحاسبة.

‏لماذا هذا القرار يخلق تحولاً مستداماً وليس مجرد تعيين إداري؟

‏• لأنه يربط الدور القيادي بإطار زمني (100 يوم) ومؤشرات، لا بوصف وظيفي عام.

‏• لأنه يبني لجاناً وإيقاعاً تقاريرياً يقلل الاعتماد على ذاكرة شخص واحد.

‏• لأنه يستفيد من منظومة خدمات متخصصة مع إبقاء الهوية المدرسية في الواجهة.

‏• لأنه يضع سياسة هوية واضحة تمنع تشويش العلامة أمام الأسرة والسوق.

‏• لأنه يُخضِع التوسع في السنوات 2–5 لنضج الجودة والاستدامة، لا لضغط النمو فقط.

‏قرار مقترح للمجلس ‏• اعتماد الدور القيادي المقترح وصلاحياته. ‏• اعتماد إطار المائة يوم ومؤشرات السنة الأولى بعد ضبط خط الأساس. ‏• اعتماد سياسة الهوية: العمريّة أولاً، والشريك للتنفيذ فقط. ‏• مراجعة ربع سنوية ملزمة أمام المجلس.

‏ملحق أ: معايير مساءلة القائد المقترح خلال السنة الأولى

| ‏المعيار | ‏حد أدنى للنجاح | ‏مراجعة المجلس |
| --- | --- | --- |
| ‏وضوح الحوكمة | ‏ميثاق دور + إيقاع لجان مفعّل | ‏نهاية اليوم 30 |
| ‏جودة التنفيذ | ‏إنجاز ≥80% من أولويات المائة يوم المتفق عليها | ‏اليوم 100 |
| ‏الشفافية | ‏تقريران ربع سنويان في موعدهما | ‏مستمر |
| ‏الهوية | ‏صفر مخالفات جوهرية لسياسة العلامة | ‏مستمر |
| ‏الأثر التشغيلي | ‏تحسن قابل للقياس في مؤشرين على الأقل من: التحويل، الاستبقاء، رضا التواصل، إغلاق توصيات الجودة | ‏نهاية السنة 1 |

‏ملحق ب: ما الذي لن تفعله هذه الخطة؟

‏• لن تقدّم وعوداً رقمية نهائية قبل تدقيق بيانات المدرسة الرسمية.

‏• لن تستبدل هوية العمريّة بهوية الشريك التنفيذي.

‏• لن تطلق عشرات المبادرات المتزامنة في المائة يوم الأولى.

‏• لن تستخدم الذكاء الاصطناعي أو الأدوات الرقمية دون ضوابط تربوية وخصوصية.

‏الأستاذ وسيم اللبدي

‏مقترح: مدير البرامج الدولية وقائد التحول التعليمي

Omareyah International Division — Board Decision Document